**EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2011**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS** | **ACTIVIDADES** | **PLAZO** | | **ESTADO DE EJECUCIÓN** | | | | | | **OBSERVACIONES** |
| **INICIO** | **FINAL** | **NI** | **ESP** | **CANC** | **FIN** | **EJ** | **%EJ** |
| Redefinición del horizonte  institucional, direccionándola  a la inclusión y a la competitividad. | Evaluación del P.E.I., Manual de convivencia | Mayo 2011 | --------- |  |  |  |  | X | 30% | Esta en ejecución. |
| Conformación de los diferentes órganos y comités del gobierno escolar | Elección de Personero y consejo estudiantil.  Elección de Consejo Directivo. | Marzo 2011 | Marzo 2011 |  |  |  |  | X | 50& | No hubo elección de consejo directivo. |
| Definición de políticas para el manejo institucional de acuerdo con las normas vigentes y el contexto. | Restructuración del manual de convivencia. | Octubre 2011 | --------- |  |  |  |  | X | 30% | Esta en ejecución. |
| Diseño y ejecución de planes y proyectos articulados a la planeación estratégica institucional. | Planeación de proyectos para preescolar, básica y secundaria. | Junio 2011 | ---------- |  |  | X |  |  | 10% | Se realizaron proyectos pero no se ejecutaron por falta de presupuesto |
| Utilización de los resultados de la autoevaluación para elaborar la planeación estratégica. | Autoevaluación Institucional  Plan de Mejoramiento | Junio 2010 | Junio 2010 |  |  |  |  | X | 80% |  |
| Reorganización del archivo, estudiantes. Docentes y demás personal | Organizar hojas de vidas de docentes y demás personal.  Organizar carpetas de estudiantes. | Febrero 2011 | Diciembre 2011 |  |  |  |  | X | 50% | No se organizaron hojas de vidas de docentes. |
| Entrega oportuna de informes del desempeño académico de los estudiantes. | Entregar los informes académicos a final de cada periodo. | Junio 2011 | Diciembre 2011 |  |  |  |  | X | 60% | Se entregaron los informes, pero no oportunamente. |
| Diseño del plan de mantenimiento de la planta física. | Planeación del mantenimiento de la planta física | Junio 2011 | Octubre 2011 |  |  |  |  | X | 70% | Se realizó el plan de mantenimiento y se ejecuto en un 70%. |
| Elaboración del plan para la adquisición y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje. | Plan de adquisición de recursos. | ------- | ------------- |  |  | X |  |  | 0% | No se realizó el plan de adquisición de recursos |
| Realización del plan de mejoramiento de Planta física | Plan de mejoramiento de planta física. | ------------ | ---------------- |  |  | X |  |  | 0% | No se realizo el plan de mejoramiento de planta física. |
| Publicar ejecución gastos periódicamente y guardar expedientes | Publicación de gastos. | ---------------- | -------------- |  |  | X |  |  | 0% | No se publicaron los gastos, por falta d recursos. |
| Creación de una escuela de padres | Convocación y creación de escuela de padres. | -------------- | ------------- |  |  | X |  |  | 0% | No se creó escuela de padres |